En nuestro proyecto, emplearemos el modelo básico COCOMO (Constructive Cost Model), el cuál consiste en calcular el esfuerzo y el coste de desarrollo de Software en función del tamaño del problema estimado expresado en LDC (Líneas de Código).

Los modelos COCOMO se definen para tres tipos de Software:
- Modo orgánico: son proyectos pequeños y sencillos, dónde trabaja un equipo pequeño con buena experiéncia. Los requisitos (Hardware, Software..) no son muy rígidos.
- Modo semi-acoblado: se tratan de proyectos intermedios donde los miembros del equipo que trabajan tienen un nivel de experiencia variable. Los requisitos no son muy rígidos.
- Modo empotrado: los desarrolladores trabajan en proyectos generalmente largos, donde los requisitos, el Hardware i el Software son muy restringidos.

En nuestro caso, estamos hablando de un modo semi-acoblado, ya que se trata de un proyecto medio-grande y un equipo con una experiéncia más o menos heterogenia, con pocas restrinciones de Software y Hardware.

Para la estimación del esfuezo por persona y los meses necesarios para el desarrollo del proyecto, el modelo COCOMO emplea las siguientes formulas:

Donde la E indica el esfuezo persona-mes y la D los meses empleados para la realización del proyecto.

Los coeficientes y exponentes vienen dadas por las siguientes constantes:

Modelo COCOMO básico
Proyecto de SW	ab	bb	cb	db
Orgánico	2’4	1’05	2’5	0’38
Semi-acoblado	3’0	1’12	2’5	0’35
Encastado	3’6	1’20	2’5	0’32

Que, como indica, varian dependiendo el tipo del modelo. En nuestro caso, como hemos indicado anteriormente, utilizaremos las constantes del modelo semi-acoblado.
# Cálculo del esfuerzo, meses i número programadores
Para el cálculo del esfuerzo, en primer lugar será necesario el cálculo del KLDC (Peso de Líneas de Código). Para la estimación de las líneas de código, utilizamos la siguiente tabla:

En la cuál hacemos una aproximación de las LDC necesarias para cada función. Para ello, se calcula la variable de estimación empleando la siguiente formula:

Donde:
VE → indica el resultado de la variable de estimación
Sopt → líneas de código optimista (mínimo indispensable para que el proyecto funcione).
Sm → líneas de código probable.
Spes → líneas de código pesimista (número de líneas para que funcione completamente el proyecto.

El peso de las líneas de código final se calcula dividiendo entre 1000 el número de LDC total:

Nuestro KLDC sería el siguiente:

A partir de este, podemos calcular el esfuerzo, utilizando las constantes del modelo semi-acoblado:

Ahora, calculamos los meses que hacen faltan para la realización del proyecto (D). Para ello, empleamos la formula mostrada anteriormente utilizando el esfuerzo calculado préviamente i las constantes del modelo semi-acoblado:

Con los datos que hemos conseguido, podemos calcular las personas necesarias para la realización del proyecto de la siguiente manera:

Suponiendo que el sueldo de un trabajador en nuestra empresa es de 1000 €, podemos calcular el coste total del proyecto según el esfuerzo de las personas/mes, multiplicando este sueldo por los meses y personas implicadas en el proyecto:

# Estimación real
Si tenemos en cuenta la hipotesis planteada y la situación real del proyecto, nos encontramos en que somos cuatro personas en vez de siete y contamos con un tiempo limitado de aproximadamente tres meses y medio hasta la entrega del proyecto. Si aplicamos las formulas anteriores, podemos obtener la cantidad de KLDC que alcanzaremos:

Por lo tanto, podemos deducir que aproximadamente logaremos un 25% del proyecto (3,5 / 15,75 * 100) con los recursos y tiempos que disponemos.
# Conclusiones
Basándonos en los resultados obtenidos en los apartados anteriores, llegamos a la conclusión de que realmente no podemos realizar el 100% del proyecto, por lo tanto nos centraremos en las funciones básicas para que sea mínimamente funcional, y luego si sobra tiempo, intentaremos añadir funciones secundarias.