Tema 2: Estudio de viabilidad

Participantes:
Adrià Mondéjar 25%
Sergio Gonzalez 25%
Marc Picazos 25%
Javier Bufo 25%
Ciclo formativo: 2n DAW
 Año: 2014 – 2015 - 23/02/2015

# Modelo matemático empírico: Constructive Cost Model
En nuestro proyecto, emplearemos el modelo básico COCOMO (Constructive Cost Model) que es el que conocemos, el cuál consiste en calcular el esfuerzo y el coste de desarrollo del Software en función del tamaño del problema estimado, expresado en LDC (Líneas de Código).

Los modelos COCOMO se definen para tres tipos de Software:
- Modo orgánico: son proyectos pequeños y sencillos, dónde trabaja un equipo pequeño con buena experiencia. Los requisitos (Hardware, Software..) no son muy rígidos.
- Modo semi-acoblado: se tratan de proyectos intermedios donde los miembros del equipo que trabajan tienen un nivel de experiencia variable. Los requisitos no son muy rígidos.
- Modo empotrado: los desarrolladores trabajan en proyectos generalmente largos, donde los requisitos, el Hardware i el Software son muy restringidos.

En nuestro caso, estamos hablando de un modo semi-acoblado, ya que se trata de un proyecto medio-grande y un equipo con una experiéncia más o menos heterogenia, con pocas restrinciones de Software y Hardware.

Para la estimación del esfuezo por persona y los meses necesarios para el desarrollo del proyecto, el modelo COCOMO utiliza las siguientes formulas:

Donde la E indica el esfuezo persona-mes y la D los meses empleados para la realización del proyecto, mientras que el resto son constantes que varian según el tipo de modelo de Software que se desarrolla.

Los valores de dichas constantes vienen dados en la siguiente tabla:

Modelo COCOMO básico
Proyecto de SW	ab	bb	cb	db
Orgánico	2’4	1’05	2’5	0’38
Semi-acoblado	3’0	1’12	2’5	0’35
Encastado	3’6	1’20	2’5	0’32

En nuestro caso, como hemos indicado anteriormente, para nuestro proyecto utilizaremos las constantes del modelo semi-acoblado.
# Cálculo: esfuerzo, meses y número programadores (KLDC)
Para el cálculo del esfuerzo, en primer lugar será necesario el cálculo del KLDC (Kilos de Líneas de Código). Para la estimación de las líneas de código, utilizamos la siguiente tabla:

En la cuál hacemos una aproximación de las LDC necesarias para cada función. Para ello, se calcula la variable de estimación empleando la siguiente formula:

Donde:
VE → indica el resultado de la variable de estimación
Sopt → líneas de código optimista (mínimo indispensable para que el proyecto funcione).
Sm → líneas de código probable.
Spes → líneas de código pesimista (número de líneas para que funcione completamente el proyecto.

De aquí es donde salen las LCD estimadas que se muestran en la tabla superior.

El peso de las líneas de código final se calcula dividiendo entre 1000 el número total de LDC:

Entonces, nuestro KLDC sería el siguiente:

A partir de este, podemos calcular el esfuerzo, utilizando las constantes del modelo semi-acoblado:

Ahora, calculamos los meses que hacen faltan para la realización del proyecto (D). Para ello, empleamos la formula mostrada en la página anterior utilizando el esfuerzo calculado previamente i las constantes del modelo semi-acoblado:

Con los datos que hemos conseguido, por lo tanto, podemos calcular las personas necesarias para la realización del proyecto de la siguiente manera:

Suponiendo que el sueldo de un trabajador en nuestra empresa es de 1000 € / mes, podemos calcular el coste total del proyecto según el esfuerzo de las personas/mes, multiplicando este sueldo por los meses y personas implicadas en el proyecto:

Este sería el coste total del proyecto a partir de la formula de KLDC.

# Puntos de función: cálculo de Puntos de Función y Estimación del dominio basado en Puntos de Función

Se utiliza los Puntos de Función para poder calcular el tamaño del Software con un enfoque de forma indirecta, independientemente de la tecnología que se emplea en la implementación del sistema, en comparación con la KLDC que lo hace de forma directa.

Los puntos de función se calculan completando una tabla en la que se determinan cinco características de dominios de información y se proporcionan las cuentas en la posición apropiada de la tabla. Los valores de los dominios de información se definen de la forma siguiente:
Número de entradas de usuario: Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las peticiones, las cuales se cuentan de forma separada.
Número de salidas de usuario: Se cuenta cada salida que proporciona al usuario información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de error, etc.

Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de salida interactiva.
Número de archivos: Se cuenta cada archivo maestro lógico (base de datos).
Número de interfaces externas: Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina que se utilizan para transmitir información a otro sistema (en nuestro caso, a los métodos de pago).

Al rellenar la tabla, nos han surgido los siguientes resultados:

# Estimación real
Si tenemos en cuenta la hipótesis planteada y la situación real del proyecto, nos encontramos en que somos cuatro personas en vez de siete y contamos con un tiempo limitado de aproximadamente tres meses y medio hasta la entrega final del proyecto. Si aplicamos las formulas anteriores, podemos obtener la cantidad de KLDC que alcanzaremos:

Por lo tanto, podemos deducir que aproximadamente lograremos un 25% del proyecto (3,5 / 15,75 * 100) con los recursos y tiempos que tenemos a disposición.
# Conclusiones
Basándonos en los resultados obtenidos en los apartados anteriores, llegamos a la conclusión de que realmente no podemos realizar el 100% del proyecto, por lo tanto nos centraremos en las funciones básicas para que sea mínimamente funcional, y luego si sobra tiempo, intentaremos añadir funciones secundarias.
# Calendario gantt

El proyecto se inició en el 14/01/2015 y la previsión de finalización sería el: 08/07/2015

El diagrama de gantt con las tareas aplicadas queda así:

Otra vista del diagrama de Gantt

# Resumen de recursos:

Aquí tenemos un breve resumen de lo que podría costar los recursos del proyecto.

## Informe flujo de caja

También hemos realizado una estadística del trabajo que queda por realizar: