## Estimació KDLC i PF
Taula d’estimació del mètode d’LDC
Funció	LDC estimada	pes	prob	opt
Interfície usuari (Vista)	5.667	8000	5500	4000	5666,67
Controller	6.667	8000	6750	5000	6666,67
Classes	750	1000	750	500	750
Gestió de base de dades	1.667	2000	1750	1000	1666,67
Estilos	4.000	5000	4000	3000	4000

	18.750

Estimació dels valors del domini d’informació
Valor del domini d’informació	Optimista	Probable	Pessimista	Compte estimat	Pes	Compte PF
Nº d’entrades d’usuari	4	6	9	6	4	24
Nº d’eixides s’usuari	3	6	8	6	6	36
Nº de peticions d’usuari	3	4	6	4	3	12
Nº d’arxius	5	10	16	10	7	70
Nº d’interfícies externes	4	6	10	6	7	42
Compte total (CT)					184

## Càlcul del PF, Enquesta de correcció i Càlcul final
Càlcul del Punt de Funció
224

Factor		Valor
Requereix el sistema còpies de seguretat i de recuperació fiables?		6
Es requereix comunicació de dades?		6
Existeixen funcions de processament distribuït?		4
És crític el rendiment?		5
S'executarà el sistema en un entorn operatiu existent i àmpliament utilitzat?		2
Requereix el sistema entrada de dades interactiva?		6
Requereix l'entrada de dades interactives que les transaccions d'entrada es duguen a terme sobre multiples pantalles o operacions?		4
S'actualitzen els arxius de forma interactiva?		5
Són complexes les enrades, les sortides, els arxius o les peticions?		3
És complex el processament intern?		2
S'ha dissenyat el codi per ser reutilitzable?		6
Estan incloses en el disseny la conversió i la instal·lació?		1
S'ha dissenyat el sistema per suportar múltiple instal·lacins en diferents organitzacions?		2
S'ha dissenyat l'aplicació per facilitar els canvis i per ser fàcilment utilitzable per l'usuari?		5
Sumatori		57
Factor d'ajustament de la complexitat		1,22

## Formules
KLDC / Persones – mes	79,96	Mes	11,59	Persones	6,9
PF / Persones – mes	224,48	Mes	16,63	Persones	13,5
KLDC € / Persones – mes	97.325,86 €
PF € / Persona – mes	145.499,08 €

	7	Persona-mes	1.200,00 €
	224,48		38.482,29 €